**01.04.2021 года№19**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙТУНСКИЙ РАЙОН»**

**КАРЫМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПОДГОТОВКЕ К ЛЕСОПОЖАРНОМУ**

**ПЕРИОДУ 2021 ГОДА**

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145-пп, руководствуясь Уставом Карымского муниципального образования.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к лесопожарному периоду 2021 года на территории Карымского муниципального образования (Приложение 1)

2.Разработать и утвердить план мероприятий по очистке территорий

3.с.Карымск, ст.Кимильтей от сухой растительности, особенно в пределах противопожарных расстояний от хозяйственных и жилых строений до лесных массивов (Приложение 2)

4.Разработать и утвердить план мероприятий по выполнению минерализованных полос шириной не менее 5 метров вдоль границ населенных пунктов с.Карымск, ст.Кимильтей с очисткой их от кустарников и от сухой растительности (Приложение 3)

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Карымского муниципального образования

О.И.Тихонова

Приложение №1

Утверждено постановление главы

Карымского муниципального образования

№19 от 01.04.2021г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к лесопожарному периоду 2021 года**

**на территории Карымского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| 1 | Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к лесопожарному периоду 2021 года на территории Карымского муниципального образования | до начала пожароопасного периода 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  Главный специалист администрации Карымского муниципального образования Корниенко Е.С. |
| 2 | Предупреждение арендаторов, ведущих заготовку леса, о персональной ответственности за пожарную безопасность на арендованных ими лесных массивах, закрепленных в краткосрочное и долгосрочное пользование. | Постоянно на весь пожароопасный период 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И. |
| 3 | Провести сходы граждан,  активизировать противопожарную пропаганду с населением Карымского муниципального образования в течение всего 2021 г. | Ежеквартально в каждом населённом пункте;  Постоянно на весь пожароопасный период 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  Главный специалист администрации Карымского муниципального образования Корниенко Е.С. |
| 4 | Усилить контроль за исполнением гражданами, в целях противопожарной безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, принимать посильные меры по тушению пожаров. | Постоянно на весь пожароопасный период 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  Главный специалист администрации Карымского муниципального образования Корниенко Е.С. |
| 5 | Ужесточить меры, принимаемые к руководителям организаций и гражданам, не выполняющим требования противопожарных норм и правил. | Постоянно на весь пожароопасный период 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И. |
| 6 | Категорически запретить пожоги сухой растительности, мусора и отходов производства на территории населенных пунктов, ликвидировать горение на свалках мусора | Постоянно на пожароопасный период 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  руководители предприятий, участковый |
| 7 | Провести ревизию водоисточников, взять под персональную ответственность обеспечение водоснабжения для целей пожаротушения | Постоянно на весь пожароопасный период 2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  Главный специалист Карымского муниципального образования Корниенко Е.С. |
| 8 | Провести с работниками, отвечающими за противопожарное состояние в организациях, учреждениях инструктажи по мерам пожарной безопасности на предприятиях и в быту. | Постоянно на пожароопасный период 2021 г. | Главный специалист администрации Карымского муниципального образования Корниенко Е.С.  руководители предприятий, организаций |
| 9 | Провести мероприятия по очистке территорий всех населённых пунктов Карымского сельского поселения от сухой растительности, особенно в пределах противопожарных  расстояний от хозяйственных и жилых строений до лесных массивов. | с 05.04.2021 г.  по 25.04.2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  Главный специалист администрации Карымского муниципального образования Корниенко Е.С. |
| 10. | Провести мероприятия по опашке (обновлению минерализованных полос) по периметру населённых пунктов Карымского муниципального образования, в весенний период 2021 г. | с 05.04.2021 г.  по 25.04.2021 г. | Глава Карымского муниципального образования Тихонова О.И.  Главный специалист администрации Карымского муниципального образования Корниенко Е.С. |

Приложение №2

Утверждено постановление главы

Карымского муниципального образования

№19 от 01.04.2021г.

**Планирование профилактических мероприятий путем скашивания сухой травянистой**

**растительности, уборки кустарников, мелких деревьев от границ населенных пунктов, объектов на территории Карымского муниципального образования**

**в весенний период 2021 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Площадь планируемой работы по выкашиванию сухой травянистой растительности и уборке кустарников, мелких деревьев в весенний период 2021 года, | Планируемая дата начала и окончания работ по выкашиванию сухой травянистой растительности и уборке кустарников, мелких деревьев в весенний период 2021 года |
| с.Карымск | 0,7 | с 05.04.2021  по 25.04.2021 г |
| ст.Кимильтей | 0,6 | с 05.04.2021  по 25.04.2021 г |

Приложение №3

Утверждено постановление главы

Карымского муниципального образования

№19 от 01.04.2021г.

**План мероприятий по выполнению минерализованных полос (опашки) по периметру границ**

**населенных пунктов Карымского муниципального образования, в весенний период 2021 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Протяженность планируемой опашки в весенний период  2021 года, км. | Планируемая дата начала и окончания работ по опашке в весенний период 2021 года |
| с.Карымск | 8 | с 05.04.2021  по 25.04.2021 г |
| ст.Кимильтей | 3 | с 05.04.2021  по 25.04.2021 г |