**25.10.2017г. № 39**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙТУНСКИЙ РАЙОН»**

**КАРЫМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды»», руководствуясь Уставом Карымского сельского поселения, администрация Карымского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения на территории Карымского сельского поселения.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Карымского МО.

Глава Карымского муниципального образования

О.И.Тихонова

Утвержден

постановлением администрации

Карымского сельского поселения

От 25.10.2017№39

**План-график**

**мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее-Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр | 15 декабря 2017 года | Главный специалист  Е.С.Корниенко | Предоставление утвержденного нормативного-правового акта |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами , предусматривающих завершение этой работы до конца 2018года | 15 декабря 2017г | Главный специалист  Е.С.Корниенко | Предоставление дорожной карты |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Главный специалист  Е.С.Корниенко |  |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь- декабрь 2019 года | Главный специалист  Е.С.Корниенко |  |
| 5 | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Главный специалист  Е.С.Корниенко |  |